## Hoja1
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Acceso con credenciales ITAM | 6 | 5.8 | Software Developer | 50 | 7250 | Software Developer | 50000 | 160 | 120 | 312.5 | 2500
Descripción de cada proyecto al pasar cursor | 4 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 50 | 6525 | Junior Software Developer | 30000 | 160 | 120 | 187.5 | 1500
Realizar votación | 2 | 2.9 | Junior | 50 | 2175 | Diseño UI Intermedio | 30000 | 160 | 120 | 187.5 | 1500
Verificación de no doble votación | 2 | 2.9 | Software Developer | 50 | 2175 | Total | 110000 | 480 | 360 | 750 | 7000
Observación de resultados | 3 | 4.35 | Software Developer | 100 | 10875
Lectura de otras pestañas | 3 | 4.35 | Junior | 50 | 5438 | AWS EC2 | 0.0058/dolares x h
Sistema principal | 5 | 7.25 | Software Developer | 100 | 18125 | AWS RDS | 0.01/ dolares al mes inicial
Sistema principal | 5 | 5.8 | Diseño UI Intermedio | 100 | 14500 | Load Balancer | 34.56/dolres x mes
Total: | 30
|  |  |  | Precio Total | 67063
IVA |  |  |  | IVA | 10730.08
|  |  |  | Precio Total Real | 77793.08